[bookmark: _Hlk162967858][bookmark: _GoBack]Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 
«Углубление существующих водотоков и реки Остринка на территории Остринского сельсовета Щучинского района. Благоустройство»
План-график работ по проведению ОВОС
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 16.09.2026 по 17.09.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 10.10.2026 по 13.10.2026

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 18.09.2026 по 08.10.2026

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории: 
Республики Беларусь 
затрагиваемых сторон*
	
с 14.10.2026 по 12.11.2026
Не требуется

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*  
	Не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 08.11.2026 по 12.11.2026 
(при необходимости)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 13.11.2026 по 16.11.2026
(при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с 26.11.2026 по 10.12.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с 06.01.2027 по 10.02.2027


* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности:
	Наименование организации
	Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Щучинского района»

	Адрес
	231510, г. Щучин, пл. Свободы, 11

	Телефон
	8(01514) 20386

	Факс  
	8(01514) 20386

	Е-mail
	grup_uks@mail.grodno.by

	Контактное лицо
	Малышко Александр Михайлович

	должность
	Главный инженер

	телефон
	8(01514)  20390

	Е-mail
	grup_uks@mail.grodno.by



Разработчик ОВОС:
	Наименование организации
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект»

	Адрес
	212022 г.Могилёв, ул.Левая Дубровенка, 32-33

	Телефон
	80222779493

	Факс  
	80222779493

	Е-mail
	ecovp@mail.ru

	Контактное лицо
	Гузова Мария Викторовна

	должность
	инженер по охране окружающей среды

	телефон
	+375222779493

	Е-mail
	ecovp@mail.ru


Сведения о планируемой деятельности
Объект площадью 16,2732 га находится в пойме реки Остринка, расположен на землях г.п.Острино Щучинского района Гродненской области.
Проектом предусматривается:
- углубление русла реки Остринка, крепление откосов;
- подчистка водотоков от заиления;
- демонтаж и монтаж ГТС;
- планировка грунта; 
- сводка OPM;
- благоустройство территории.
Альтернативные варианты:
I вариант – реализация проектных решений «Углубление существующих водотоков и реки Остринка на территории Остринского сельсовета Щучинского района. Благоустройство»;
[bookmark: _Hlk229088002]II вариант – устройство закрытого коллектора на всем протяжении реки;
III вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

