| СОГЛАСОВАНО Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета | СОГЛАСОВАНО Финансовый отдел Щучинского районного исполнительного комитета _____________ |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Решение Щучинского районного

исполнительного комитета

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2023 год

| № п/п | Адрес | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году кв.м | Сроки проведения работ | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использо-вано средств на 01.01.2023 | План финансирования 2023 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | оконча-ние месяц, год | сметная | договор-ная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | креди-торская задол-женность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендатора-ми нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по улице Пионерская в городе Щучин | 291 | 291 | 04.2023 | 05.2023 | 165749* | - | - | 165749 | - | - | 165749 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 по улице Зеленая в городе Щучин | 4041 | 4041 | 03.2023 | 05.2023 | 912367 | - | 12150 | 900217 | - | 900217 | - |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице 17 Сентября в городе Щучин | 2181 | 2181 | 04.2023 | 06.2023 | 266262 | - | 16707,74 | 249554,26 | - | - | 249554,26 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по улице 17 Сентября в городе Щучин | 2649,9 | 2649,9 | 07.2023 | 09.2023 | 542083 | - | 12140 | 529943 | - | 389851 | 140092 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Ленина в агрогородке Головичполье Щучинского района | 349,3 | 349,3 | 10.2023 | 11.2023 | 150375 | - | - | 150375 | - | - | 150375 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Советской в поселке Дуброво Щучинского района | 443 | 443 | 10.2023 | 11.2023 | 211573* | - | - | 211573 | - | - | 211573 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Комсомольской в городе Щучин | 596 | 596 | 10.2023 | 11.2023 | 296879* | - | - | 296879 | - | - | 296879 |
|  | ИТОГО | 10551,2 | 10551,2 | - | - | 2545288 | - | 40997,74 | 2504290,26 | - | 1290068 | 1214222,26 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по улице Островского в городе Щучине (сезонные работы) | 1831 | - | 05.2023 | 05.2023 | 18240,39 | 18240,39 | - | 18240,39 | - | - | 18240,39 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по улице Островского в городе Щучине (сезонные работы) | 3923 | - | 05.2023 | 05.2023 | 2000 | 2000 | - | 2000 | - | - | 2000 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Молодежная в городе Щучине (сезонные работы) | 270 | - | 05.2023 | 05.2023 | 1784 | 1784 | - | 1784 | - | - | 1784 |
|  | ИТОГО | 6024 | - | - | - | 22024,39 | 22024,39 | - | 22024,39 | - | - | 22024,39 |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Мира в городском поселке Желудок Щучинского района | 347,1 | - | 08.2023 | 10.2023 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | 5000 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Гастелло в городе Щучине | 298 | - | 08.2023 | 10.2023 | 10500 | - | - | 10500 | - | - | 10500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по улице Юбилейной в агрогородке Топилишки Щучинского района | 478 | - | 08.2023 | 10.2023 | 12500 | - | - | 12500 | - | - | 12500 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Центральной в агрогородке Лещанка Щучинского района | 400 | - | 08.2023 | 10.2023 | 13500 | - | - | 13500 | - | - | 13500 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Лесной в городском поселке Желудок Щучинского района | 1254 | - | 08.2023 | 10.2023 | 18500 | - | - | 18500 | - | - | 18500 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 176,2 | - | 08.2023 | 10.2023 | 23800 | - | - | 23800 | - | - | 23800 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 435 | - | 08.2023 | 10.2023 | 13800 | - | - | 13800 | - | - | 13800 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 446 | - | 08.2023 | 10.2023 | 14000 | - | - | 14000 | - | - | 14000 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 823 | - | 08.2023 | 10.2023 | 18800 | - | - | 18800 | - | - | 18800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 867 | - | 08.2023 | 10.2023 | 18300 | - | - | 18300 | - | - | 18300 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 14А в агрогородке Руткевичи Щучинского района | 2198,8 | - | 08.2023 | 10.2023 | 24000 | - | - | 24000 | - | - | 24000 |
|  | ИТОГО | 7723,1 | - | - | - | 172700 | - | - | 172700 | - | - | 172700 |
| Затраты заказчика |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по улице Пионерская в городе Щучин | 2 | 04.2023 | 05.2023 | 569** | Устройство новой стропильной крыши, установка слухового окна и люкарны, устройство ограждения кровли, устройство утепления чердачного перекрытия, ремонт и утепление вентшахт, замена деревянного оконного блока на лестничной площадке, замена деревянного люка выхода на чердак, замена входной двери и дверного блока в ТУ, устройство новой каркасной перегородки в ТУ, ремонт пола и сущ. приямка в ТУ, замена ступеней, устройство отмотки из бетона, устройство крыльца, установка узла учета холодной воды в колодце на водопроводном вводе, ремонт систем электроснабжения, устройство узла учета тепла на отопление и замена сущ. циркуляционного насоса | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 по улице Зеленая в городе Щучин | 3 | 03.2023 | 05.2023 | 225 | Замена кровельного покрытия, демонтаж парапетных плит, устройство ограждения кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт покрытия, дверного блока и люка НВК, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена тамбурных дверей и входов в подвал, замена пола балконов, демонтаж существующих экранов балконов, ремонт покрытия козырьков, устройство новых метал. элементов ограждения балконов, устройство козырька витрины магазина, штукатурка цоколя и поврежденной парапетной части кирпичной кладки, устранение сырости, ремонт поверхности плит перекрытия, замена дверных блоков в ТУ, усиление перемычки, устройство приямков, ремонт пола в ТУ, ремонт входных крылец, ремонт систем электроснабжения, замена разводящих сетей и запорно-регулирующей арматуры систем холодного и горячего водоснабжения в пределах подвала, замена узла учета холодной воды, замена сети канализации в пределах подвала до сущ. выпусков до дворовых колодцев, устройство автономной системы холодного водоснабжения магазина с установкой узла учета воды, замена сети канализации жилого дома в пределах подвала, замена магистральных трубопроводов системы отопления жилого дома и магазина, проложенных по подвалу по существующему следу, на существующих отметках, замена стояков с запорной арматурой | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице 17 Сентября в городе Щучин | 3 | 04.2023 | 06.2023 | 122 | Замена кровельного покрытия, демонтаж парапетных плит, устройство ограждения кровли, ремонт и утепление вентшахт, устройство защитного покрытия водоизоляционного ковра с НВК, замена деревянного дверного блока в НВК и тамбурных дверей, замена оконных блоков на ЛП, ремонт лоджий, перекладка экранов ограждений лоджий, ремонт цоколя и дефектных участков фасадов, устройство приямков, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт систем электроснабжения, замена оборудования теплового пункта, установка запорной и спускной арматуры, замена разводящих систем холодного и горячего водоснабжения, замена водомерного узла, учет тепла на систему отопления | - |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по улице 17 Сентября в городе Щучин | 3 | 07.2023 | 09.2023 | 204 | Замена кровельного покрытия, демонтаж парапетных плит, устройство ограждения кровли, ремонт и утепление вентшахт, устройство защитного покрытия водоизоляционного ковра с НВК, замена деревянного дверного блока в НВК и тамбурных дверей, замена оконных блоков на ЛП, замена дверных блоков выхода на лоджию, ремонт кирпичной кладки экранов лоджий, замена пола на лоджий, устройство кирпичной стены под монолитной балкой, устройство новых метал. элементов ограждений лоджий, штукатурка цоколя и дефектных участков фасадов, устройство приямков, ремонт пола в ТУ, ремонт крылец, ремонт систем электроснабжения, замена разводящих сетей и запорно-регулирующей арматуры систем холодного и горячего водоснабжения в пределах | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | подвала, установка узла учета холодной воды жилого дома, замена магистральных трубопроводов системы отопления проложенных по подвалу по существующему следу, на существующих отметках |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Ленина в агрогородке Головичполье Щучинского района | 2 | 10.2023 | 11.2023 | 430 | Демонтаж карнизных плит, устройство парапета, замена кровельного ковра, стяжки и части утеплителя, ремонт и утепление вентшахт, устройство водоотвода с крыши, устройство ограждения кровли, замена оконного блока на лестничной площадке, замена входной двери и двери в тепловой пункт, демонтаж ж/б плиты над входом и устройство козырька из металлических конструкций, устранения дефектов на фасадах дома, устройство новой отмостки и водоотводных лотков, ремонт систем электроснабжения, установка узла учета холодной воды в колодце на водопроводном вводе, замена разводящих сетей, стояков и запорно-регулирующей арматуры систем холодного водоснабжения | - |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Советской в поселке Дуброво Щучинского района | 2 | 10.2023 | 11.2023 | 477** | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, замена оконных блоков на лестничных клетках и входных дверных блоков, ремонт и устройство новых ограждений лоджий, замена сущ. козырьков над входами, замена пола лоджий, ремонт отмостки и крылец, ремонт цоколя, ремонт систем электроснабжения, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, автоматизации, замена магистральных трубопроводов системы отопления по подвалу по | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | по существующему следу, на существующих отметках, замена запорной арматуры на магистральных ветках системы отопления, замена разводящих сетей, стояков и запорно-регулирующей арматуры систем холодного водоснабжения, установка узла учета холодной воды в водомерном узле, замена стояков системы бытовой канализации выше отметки 0.000 |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Комсомольской в городе Щучин | 2 | 10.2023 | 11.2023 | 498** | Замена стропильной системы и покрытия кровли, установка слуховых окон и люкарны, ремонт дымоходов и вентканалов, утепление чердачного перекрытия, устройство козырьков над входами, устройство металлической перегородки в водомерном узле, демонтаж отмостки и устройство новой, устройство новых крылец, ремонт систем электроснабжения, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, автоматизации, замена разводящих сетей и запорно-регулирующей арматуры систем холодного и горячего водоснабжения в пределах подвала, установка узла учета холодной воды, установка узла учета тепловой энергии на системе горячего водоснабжения, наращивание сети канализации в пределах чердака, объединение канализационных стояков с выводом на кровлю | - |

__________________________________________________________________

*-стоимость объекта будет уточнена после прохождения экспертизы

**-стоимость 1 кв.м будет уточнена после прохождения экспертизы

ИТОГО: 7 объектов площадью 10551,2 кв.м.