УТВЕРЖДЕНО

решение Щучинского районного

исполнительного комитета

от 29.01.2018 № 68

Список жилых домов, подлежащих капитальному ремонту жилищного фонда Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Общая площ., м2 | Сметная стоимость объектов, руб. | В т.ч. СМР,  руб. | Выполнение на 01.01.2018 | | Планируемые сроки ремонта | | План на 2018г. | | В том числе, по кварталам | | | | Остаток незаверш. рем.-строит. работ и общ./полез. площади | | Ст-ть 1 кв.м общей пло- щади квар-тир, руб. | Приме-чание |
| СМР,  руб. | ввод площ., кв.м | начало месяц год | окон. месяц  год | Всего  СМР, руб. | ввод площм2 | I  Всего  СМР,  руб.  м2 | II  Всего  СМР, руб  м2 | III  Всего  СМР,  руб. м2 | IV  Всего  СМР,  руб м2 | СМР,  руб. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Островского в г. Щучине  (1953 г.), | 1833 | 272885 | 254539 | - | - | 04.18 | 06.18 | 217564  215962 | 1833 | - | 141180  140132 | 76384  75830  1833м2 | - | - | - | 149 | Районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома  № 12 по ул.Остров-ского в г.Щучине  (1963 г.), | 1998 | 318841 | 295725 | - | - | 06.18 | 09.18 | 268127  266152 | 1998 | - | - | 124986  123991 | 143141  142161 | - | - | 160 | Районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Комсомоль-ская в  г. Щучине  (1962 г.),  в т.ч. ПСД | 296 | 68080 | 62000 | - | - | 10.18 | 12.18 | 68080  62000 | 296 | - | - | - | 68080  62000  296м2 | - | - | 230 | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Гродненская  в г. п. Острино Щучинского р-на  (1980 г.),  в т.ч. ПСД | 408 | 104975 | 94478 | - | - | 06.18 | 10.18 | 10497594478 | - | - | - | 104975  94478 | - | - | - | - | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Гродненская в г.п. Острино Щучинского р-на  (1978 г.),  в т.ч..ПСД | 543 | 133860 | 125742 | - | - | 08.18 | 12.18 | 133860  125742 | 543 | - | - | - | 133860  125742 | - | - | 247 | Районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития № 33 по ул. Островского в г. Щучине  (1974 г.) | 3813 | 795823 | 716240 | 283230 | - | 09.15 | 06.18 | 299878  269890 | 3813 | 200000  180000 | 99878  89890 | - | - | - | - | 153 | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Остров-ского в г.Щучине  (1960 г.). Изготовление ПСД | 1506 | 11700 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 11700  0 | - | - | - | - | 11700  0 | - | - | - | отчисления граждан  районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Островского в г. Щучине  (1965 г.). Изготовление ПСД | 1863 | 14000 | - | - | - | 06.18 | 09.18 | 14000  0 | - | - | - | 14000  0 | - | - | - | - | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Комсомоль-ская в  г. Щучине  (1960 г.).  Изготовление ПСД | 589 | 10 000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Комсомоль-ская в г. Щучине  (1963 г.). ИзготовлениеПСД | 598 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Комсомоль-ская в  г. Щучине  (1960 г.).  Изготовление ПСД | 294 | 8000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 8000  0 | - | - | - | - | 8000  0 | - | - | - | Отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 в аг. Руткевичи Щучинского района  (1976 г.).  Изготовление ПСД | 458 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 в аг. Руткевичи Щучинского района  (1979 г.).  Изготовление ПСД | 677 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Советской в поселке Дуброво Щучинского района  (1973г.)  Погашение задолженности | 455 | 96230 | 86607 | - | - | - | - | 2766  2766 | - | 2766  2766 | - | - | - | - | - | - | Отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт вентканалов и газоходов жилого дома № 30 по ул. Зеленая в г. Щучин | 1392 | 5900 | 5310 | - | - | 06.18 | 09.18 | 5854  5310 | - | - | - |  | 5854  5310 | - | - | - | Районный бюджет |
| Всего | 16723 | 1870248 | 1631641 | 283230 | - | - | - | 1174804  1042300 | 8483м2 | 202766  182766 | 241058  230022  5646м2 | 320345  294299  1998м2 | 410635  335213  839м2 | - | - | - |  |

Итого: Стоимость работ в действ. ценах 1 174 804 руб.

( в т.ч. содержание технадзора, в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г.)

В т.ч. – бюджетные средства – 627 098 руб.; отчисления граждан на капремонт – 547 706 руб. .

.